## Worklog Sprint 4
STT | Chức năng | Công việc | Trạng thái | Người phụ trách | Hạn hoàn thành (kế hoạch) | Sprint | Branch-name | Phạm vi và ngày đối chiếu
40 | Submit Ticket | Xây dựng validation dữ liệu động và ảnh khi tạo Ticket | Done | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 4 | feature/ticket-submission-validation | Đối chiếu ngày 26/10/2026, múi giờ Asia/Bangkok.
41 | Submit Ticket | Xây dựng API tạo Ticket và kết nối giao diện tạo phiếu | Done | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-18T00:00:00.000Z | 4 | feature/create-ticket-api | 11 issue Sprint 4. STT được đánh lại từ 40 theo khối trong ảnh.
42 | View and Download Ticket Attachments | Xây dựng API xem và tải ảnh Ticket có phân quyền | Done | Trần Quốc Thái | 2026-10-18T00:00:00.000Z | 4 | feature/ticket-attachment-content | Cột F giữ hạn kế hoạch trong issue; ngày đóng issue và merge nằm ở tab Nguồn GitHub.
43 | View Technician Profiles | Xây dựng API danh sách Technician phục vụ Manager/Admin | Done | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-18T00:00:00.000Z | 4 | feature/technician-list-api | Issue #88 không ghi hạn kế hoạch, nên F10 để trống.
44 | Assign Technician: Check Eligibility | Xây dựng API kiểm tra Technician phù hợp để phân công Ticket | Done | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 4 | feature/ticket-technician-eligibility | Reject, cancel, reassign, unassign, reopen, comments và feedback được hoãn ngoài Sprint 4.
45 | Review Ticket; Assign Technician; View Current Assignment | Xây dựng API tiếp nhận, phân công và đọc phân công hiện tại của Ticket | Done | Phan Tuấn Thành | 2026-10-18T00:00:00.000Z | 4 | feature/ticket-review-assignment | Upload ảnh kết quả đã được bổ sung lại vào scope qua issue #88 và PR #89.
46 | View Assigned Work; Start Ticket Work | Xây dựng API công việc hiện tại và bắt đầu xử lý Ticket | Done | Tô Phi Oanh | 2026-10-20T00:00:00.000Z | 4 | feature/technician-work-start | Bản này chỉ gồm Sprint 4 từ ảnh cung cấp; chưa đồng bộ vào Google Sheets gốc.
47 | Record Work Log; Resolve Ticket | Xây dựng API nhật ký công việc và hoàn tất xử lý Ticket | Done | Tô Phi Oanh | 2026-10-22T00:00:00.000Z | 4 | feature/ticket-worklog-resolve | Giữ các sprint khác. Tham chiếu issue/branch để ghép dữ liệu, không ghép chỉ theo STT cũ.
48 | Upload Work Result Images | Xây dựng API upload ảnh kết quả xử lý Ticket và tích hợp giao diện kỹ thuật viên | Done | Phan Tuấn Thành |  | 4 | feature/ticket-work-result-upload | Tab Đối chiếu thay đổi giải thích từng dòng cũ và phần đã gộp hoặc tách.
49 | Close Ticket; Shared Foundation and Integration | Xây dựng API đóng Ticket và hoàn thiện phạm vi giao diện demo | Done | Phan Tuấn Thành | 2026-10-23T00:00:00.000Z | 4 | feature/ticket-close-demo-scope
50 | View Ticket Dashboard; Monitor Ticket SLA | Xây dựng API Dashboard summary theo quyền người dùng | Done | Trần Quốc Thái | 2026-10-23T00:00:00.000Z | 4 | feature/dashboard-summary-api

## Đối chiếu thay đổi
STT cũ | Nội dung cũ (từ ảnh) | Phụ trách cũ | Hạn cũ | Branch cũ | Issue hiện tại | Phụ trách hiện tại | Điều chỉnh | Branch hiện tại
40 | Validation dynamic values/evidence | Trần Quốc Thái | 2026-10-22T00:00:00.000Z | feature/48-ticket-submission-validation | #80 | Lâm Thoại Thanh | Đổi người phụ trách, hạn kế hoạch và branch. | feature/ticket-submission-validation
41 | API tạo Ticket với sequence, SLA và ảnh | Trần Quốc Thái | 2026-10-22T00:00:00.000Z | feature/49-create-ticket-api | #78 | Lâm Thoại Thanh | Đổi người phụ trách, hạn kế hoạch và branch. | feature/create-ticket-api
42 | API đọc attachment có phân quyền | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-22T00:00:00.000Z | feature/51-ticket-attachment-content-api | #76 | Trần Quốc Thái | Đổi người phụ trách, hạn kế hoạch và branch. | feature/ticket-attachment-content
43 | API danh sách Technician | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-15T00:00:00.000Z | feature/57-technician-list-api | #74 | Trần Phan Nhật Huy | Đổi người phụ trách, hạn kế hoạch và branch. | feature/technician-list-api
44 | Nghiệm thu API thật và cập nhật tài liệu | Tô Phi Oanh | 2026-10-22T00:00:00.000Z | feature/58-real-api-integration | #77 #88 | Phan Tuấn Thành | Gộp scope demo/nghiệm thu vào #77; phần tài liệu hoàn thiện trong PR #89 của #88. Không có branch real-api-integration trên remote. | feature/ticket-close-demo-scope feature/ticket-work-result-upload
45 | Review; reject; cancel Ticket | Tô Phi Oanh | 2026-10-23T00:00:00.000Z |  | #79 | Phan Tuấn Thành | Giữ review, gộp cùng assign/current assignment. Hoãn reject và cancel. | feature/ticket-review-assignment
46 | Assign; reassign; unassign; eligibility | Phan Tuấn Thành | 2026-10-21T00:00:00.000Z |  | #73 #79 | Trần Phan Nhật Huy Phan Tuấn Thành | Tách eligibility (#73) và review/assign (#79). Hoãn reassign, unassign và override. | feature/ticket-technician-eligibility feature/ticket-review-assignment
47 | API công việc hiện tại của Technician | Phan Tuấn Thành | 2026-10-23T00:00:00.000Z |  | #75 | Tô Phi Oanh | Gộp My Work với start; đổi phụ trách sang Tô Phi Oanh. | feature/technician-work-start
48 | API start và Work Log | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-28T00:00:00.000Z |  | #75 #81 | Tô Phi Oanh | Start thuộc #75; Work Log thuộc #81 cùng resolve. Cả hai do Tô Phi Oanh phụ trách. | feature/technician-work-start feature/ticket-worklog-resolve
49 | API ảnh kết quả và resolve | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-28T00:00:00.000Z |  | #88 #81 | Phan Tuấn Thành Tô Phi Oanh | Tách upload ảnh (#88, Phan Tuấn Thành) khỏi Work Log/resolve (#81, Tô Phi Oanh). | feature/ticket-work-result-upload feature/ticket-worklog-resolve
50 | API close và reopen | Phan Tuấn Thành | 2026-10-28T00:00:00.000Z |  | #77 | Phan Tuấn Thành | Giữ close của reporter và phạm vi demo. Hoãn reopen/force-close. | feature/ticket-close-demo-scope
51 | API comments Ticket | Phan Tuấn Thành | 2026-10-30T00:00:00.000Z |  | Hoãn ngoài Sprint 4 |  | Hoãn ngoài Sprint 4; không giữ To Do trong khối Sprint 4 mới. #77 và #88 xác nhận comments chưa thuộc demo.
52 | API feedback Ticket | Phan Tuấn Thành | 2026-10-30T00:00:00.000Z |  | Hoãn ngoài Sprint 4 |  | Hoãn ngoài Sprint 4; không giữ To Do trong khối Sprint 4 mới. #77 và #88 xác nhận feedback chưa thuộc demo.
53 | API Dashboard summary theo role | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-30T00:00:00.000Z |  | #72 | Trần Quốc Thái | Đổi người phụ trách sang Trần Quốc Thái, cập nhật Done, hạn kế hoạch và branch thật. | feature/dashboard-summary-api

## Nguồn GitHub
Nguồn GitHub và mốc thời gian
Chốt 26/10/2026. Ngày đóng issue và merge dùng Asia/Bangkok (+07:00). Hạn kế hoạch giữ theo nội dung issue.
Branch kiểm tra trực tiếp trên remote; cả 11 branch đều có commit nằm trong develop tại thời điểm đối chiếu.
Issue | Trạng thái GitHub | GitHub login | Thành viên | Bắt đầu KH | Hạn KH | Đóng issue (+07) | Merge PR (+07) | Minh chứng develop | Nguồn issue | Nguồn PR / commit | Ghi chú
#80 | closed / completed | thoaithanh-web | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 2026-10-19T07:59:18.000Z | 2026-10-19T07:59:17.000Z | PR #83 đã merge develop | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/80 | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/pull/83
#78 | closed / completed | thoaithanh-web | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 2026-10-18T00:00:00.000Z | 2026-10-18T16:53:51.000Z | 2026-10-19T07:07:11.000Z | PR #82 đã merge develop | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/78 | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/pull/82 | Issue đóng 18/10, PR merge 19/10; giữ hai mốc riêng.
#76 | closed / completed | tranthaigin | Trần Quốc Thái | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-18T00:00:00.000Z | 2026-10-18T19:19:53.000Z | 2026-10-18T19:19:52.000Z | PR #84 đã merge develop | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/76 | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/pull/84
#74 | closed / completed | Huytran2903 | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 2026-10-18T00:00:00.000Z | 2026-10-20T20:13:59.000Z |  | Commit ccbdb8f có trong develop | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/74 | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/commit/ccbdb8f6bb244f49566f7473298e5dab33c3cd84
#73 | closed / completed | Huytran2903 | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 2026-10-20T20:13:58.000Z |  | Commit 1b247a2 có trong develop | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/73 | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/commit/1b247a27baf7b6a2c28ff12e6765746cddd1e043
#79 | closed / completed | TuanThanh-dev19 | Phan Tuấn Thành | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 2026-10-18T00:00:00.000Z | 2026-10-22T08:51:37.000Z | 2026-10-19T08:08:01.000Z | PR #86 đã merge develop | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/79 | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/pull/86 | PR merge 19/10, issue đóng 22/10; giữ hai mốc riêng.
#75 | closed / completed | OanhPhiTo | Tô Phi Oanh | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-10-20T00:00:00.000Z | 2026-10-21T08:40:36.000Z |  | Commit 1119e63 có trong develop | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/75 | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/commit/1119e63546f53f72e2ff9e6db7010851b5f28252
#81 | closed / completed | OanhPhiTo | Tô Phi Oanh | 2026-10-21T00:00:00.000Z | 2026-10-22T00:00:00.000Z | 2026-10-22T09:21:02.000Z |  | Commit 86ccdab có trong develop | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/81 | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/commit/86ccdab09ea672da2c77dd816fb808ed62ce8821
#88 | closed / completed | TuanThanh-dev19 | Phan Tuấn Thành |  |  | 2026-10-24T22:00:38.000Z | 2026-10-24T22:00:37.000Z | PR #89 đã merge develop | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/88 | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/pull/89 | Không có ngày bắt đầu/hạn kế hoạch trong issue.
#77 | closed / completed | TuanThanh-dev19 | Phan Tuấn Thành | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-10-23T00:00:00.000Z | 2026-10-24T21:01:28.000Z | 2026-10-24T21:00:49.000Z | PR #87 đã merge develop | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/77 | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/pull/87
#72 | closed / completed | tranthaigin | Trần Quốc Thái | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-10-23T00:00:00.000Z | 2026-10-18T19:19:28.000Z | 2026-10-18T19:19:27.000Z | PR #85 đã merge develop | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/72 | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/pull/85 | Issue/PR hoàn tất sớm hơn mốc kế hoạch trong nội dung issue.
Thành viên | Họ và tên | GitHub login | Nguồn ánh xạ
Member 1 | Trần Phan Nhật Huy | Huytran2903 | Tên do người dùng cung cấp; login đối chiếu assignee GitHub.
Member 2 | Lâm Thoại Thanh | thoaithanh-web | Tên do người dùng cung cấp; login đối chiếu assignee GitHub.
Member 3 | Phan Tuấn Thành | TuanThanh-dev19 | Tên do người dùng cung cấp; login đối chiếu assignee GitHub.
Member 4 | Tô Phi Oanh | OanhPhiTo | Tên do người dùng cung cấp; login đối chiếu assignee GitHub.
Member 5 | Trần Quốc Thái | tranthaigin | Tên do người dùng cung cấp; login đối chiếu assignee GitHub.
Nguồn dữ liệu cũ: ảnh worklog STT 40–53 do người dùng cung cấp. Không truy cập được nội dung Google Sheets gốc (HTTP 401).
Không suy ngày merge từ ngày commit cho các issue chưa tìm thấy PR; ô Merge PR để trống.