## Product Backlog
Index | Usecase | Việc cần làm | Trạng thái | Chủ sở hữu | Ngày đến hạn | Ghi chú | Sprint Number | Branch name
1 | Authentication and User Management | [TASK] Implement User and Role Persistence Foundation | Backlog |  |  | M1-01. Milestone 1. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 1; chưa xác nhận phân công. Chưa có số GitHub. Phụ thuộc: M1-03. |  | feature/<issue-number>-identity-persistence
2 | Authentication and User Management | [TASK] Build Authentication and Frontend Session Skeleton | Backlog |  |  | M1-02. Milestone 1. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 1; chưa xác nhận phân công. Chưa có số GitHub. Phụ thuộc: M1-01, M1-03, M1-09. |  | feature/<issue-number>-auth-session-skeleton
3 | Chưa phân loại | [TASK] Align Canonical Domain Vocabulary Across the Application | Backlog |  |  | M1-03. Milestone 1. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 2; chưa xác nhận phân công. Chưa có số GitHub. |  | feature/<issue-number>-canonical-domain-vocabulary
4 | Incident Category and Dynamic Form Management | [TASK] Implement Dynamic Form Persistence Foundation | Backlog |  |  | M1-04. Milestone 1. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 2; chưa xác nhận phân công. Chưa có số GitHub. Phụ thuộc: M1-03. |  | feature/<issue-number>-dynamic-form-persistence
5 | Ticket Review and Workflow | [TASK] Define Ticket Workflow Transition Contract | Backlog |  |  | M1-05. Milestone 1. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 3; chưa xác nhận phân công. Chưa có số GitHub. Phụ thuộc: M1-03. |  | feature/<issue-number>-ticket-workflow-contract
6 | Technician Workforce Management | [TASK] Implement Technician Workforce Persistence Foundation | Backlog |  |  | M1-06. Milestone 1. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 3; chưa xác nhận phân công. Chưa có số GitHub. Phụ thuộc: M1-01, M1-03, M1-07. |  | feature/<issue-number>-technician-persistence
7 | Location Management | [TASK] Implement Location and Equipment Type Persistence Foundation | Backlog |  |  | M1-07. Milestone 1. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 4; chưa xác nhận phân công. Chưa có số GitHub. Phụ thuộc: M1-03. |  | feature/<issue-number>-location-equipment-persistence
8 | Equipment and Asset Management | [TASK] Implement Asset and Asset Status History Persistence Foundation | Backlog |  |  | M1-08. Milestone 1. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 4; chưa xác nhận phân công. Chưa có số GitHub. Phụ thuộc: M1-01, M1-03, M1-07. |  | feature/<issue-number>-asset-persistence
9 | Chưa phân loại | [TASK] Standardize Shared API Error, Pagination, and Concurrency Contracts | Backlog |  |  | M1-09. Milestone 1. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 5; chưa xác nhận phân công. Chưa có số GitHub. Phụ thuộc: M1-03. |  | feature/<issue-number>-shared-api-contracts
10 | Chưa phân loại | [TASK] Establish Shared Test Fixtures and Demo Bootstrap Strategy | Backlog |  |  | M1-10. Milestone 1. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 5; chưa xác nhận phân công. Chưa có số GitHub. Phụ thuộc: M1-01, M1-04, M1-07, M1-09. |  | feature/<issue-number>-test-fixtures-bootstrap
11 | Authentication and User Management | [Backend] Xây dựng API đăng nhập và phát hành JWT | Done | Member 1 | 2026-10-05 | #27. M2-01. Milestone 2. Branch đề xuất. Branch còn <issue-number>. Nguồn ảnh: Đã đóng → Done; chưa xác minh live. Phụ thuộc: Nền tảng M1. |  | feature/<issue-number>-auth-login-jwt
12 | Authentication and User Management | Xây dựng API Current User và kết nối phiên đăng nhập Frontend | Done | Member 1 | 2026-10-07 | #28. M2-02. Milestone 2. Branch đề xuất. Branch còn <issue-number>. Nguồn ảnh: Đã đóng → Done; chưa xác minh live. Phụ thuộc: #27. |  | feature/<issue-number>-current-user-session
13 | Authentication and User Management | [Backend] Xây dựng chức năng quản lý User, Role và Technician | Backlog | Member 1 | 2026-10-09 | #29. M2-03. Milestone 2. Branch đề xuất. Branch còn <issue-number>. Nguồn ảnh: Đang mở; chưa rõ tiến độ. Phụ thuộc: #28. |  | feature/<issue-number>-user-technician-management
14 | Incident Category and Dynamic Form Management | [Backend] Xây dựng API đọc Category, Published Form và SLA | Done | Member 2 | 2026-10-05 | #30. M2-04. Milestone 2. Branch đề xuất. Branch còn <issue-number>. Nguồn ảnh: Đã đóng → Done; chưa xác minh live. Phụ thuộc: Nền tảng M1. |  | feature/<issue-number>-category-form-read-api
15 | Incident Category and Dynamic Form Management | [Backend] Xây dựng API quản trị Category và Dynamic Form | Done | Member 2 | 2026-10-07 | #31. M2-05. Milestone 2. Branch đề xuất. Branch còn <issue-number>. Nguồn ảnh: Đã đóng → Done; chưa xác minh live. Phụ thuộc: #30. |  | feature/<issue-number>-category-form-admin-api
16 | Incident Category and Dynamic Form Management | [Frontend] Xây dựng giao diện quản trị Category và Dynamic Form | Done |  |  | #32. Milestone của issue chưa xác nhận. Nguồn ảnh: Đã đóng → Done; chưa xác minh live. UI gốc; #44 là phần hoàn thiện riêng. Thiếu Owner/deadline/branch.
17 | Ticket Reporting | [Backend] Xây dựng Persistence nền tảng cho Ticket | Backlog | Member 3 | 2026-10-05 | #33. M2-07. Milestone 2. Branch đề xuất. Branch còn <issue-number>. Nguồn ảnh: Đang mở; chưa rõ tiến độ. Phụ thuộc: Nền tảng M1. |  | feature/<issue-number>-ticket-core-persistence
18 | Ticket Reporting | [Backend] Persistence dữ liệu động, lịch sử và Attachment của Ticket | Backlog | Member 3 | 2026-10-07 | #34. M2-08. Milestone 2. Branch đề xuất. Branch còn <issue-number>. Nguồn ảnh: Đang mở; chưa rõ tiến độ. Phụ thuộc: #33. |  | feature/<issue-number>-ticket-supporting-persistence
19 | Ticket Reporting | [Backend] Xây dựng API đọc danh sách và chi tiết Ticket | Backlog | Member 3 | 2026-10-09 | #35. M2-09. Milestone 2. Branch đề xuất. Branch còn <issue-number>. Nguồn ảnh: Đang mở; chưa rõ tiến độ. Phụ thuộc: #28, #33, #34. Scope cập nhật gồm Ticket List/Detail UI (M3-FE04); một dòng. |  | feature/<issue-number>-ticket-read-api
20 | Location Management | [Backend] Xây dựng CRUD Location và Equipment Type | Backlog | Member 4 | 2026-10-05 | #36. M2-10. Milestone 2. Branch đề xuất. Branch còn <issue-number>. Nguồn ảnh: Đang mở; chưa rõ tiến độ. Phụ thuộc: Nền tảng M1. |  | feature/<issue-number>-location-equipment-crud
21 | Equipment and Asset Management | [Backend] Xây dựng CRUD Asset và lịch sử trạng thái | Backlog | Member 4 | 2026-10-07 | #37. M2-11. Milestone 2. Branch đề xuất. Branch còn <issue-number>. Nguồn ảnh: Đang mở; chưa rõ tiến độ. Phụ thuộc: #36. |  | feature/<issue-number>-asset-crud-status-history
22 | Equipment and Asset Management | [Backend] Xây dựng API lấy Asset hợp lệ theo Location | Backlog | Member 4 | 2026-10-09 | #38. M2-12. Milestone 2. Branch đề xuất. Branch còn <issue-number>. Nguồn ảnh: Đang mở; chưa rõ tiến độ. Phụ thuộc: #37. |  | feature/<issue-number>-eligible-assets-by-location
23 | Ticket Reporting | Tạo SQL Server Sequence cho Ticket Number | Backlog | Member 5 | 2026-10-05 | #39. M2-13. Milestone 2. Branch đề xuất. Branch còn <issue-number>. Nguồn ảnh: Đang mở; chưa rõ tiến độ. Phụ thuộc: Nền tảng M1. |  | feature/<issue-number>-ticket-number-sequence
24 | Ticket Collaboration and Attachments | Xây dựng nền tảng lưu trữ File đính kèm | Backlog | Member 5 | 2026-10-07 | #40. M2-14. Milestone 2. Branch đề xuất. Branch còn <issue-number>. Nguồn ảnh: Đang mở; chưa rõ tiến độ. Phụ thuộc: Không phụ thuộc Ticket service. |  | feature/<issue-number>-local-file-storage
25 | Dashboard and Reporting | Xây dựng Contract và giao diện khung Dashboard | Backlog | Member 5 | 2026-10-09 | #41. M2-15. Milestone 2. Branch đề xuất. Branch còn <issue-number>. Nguồn ảnh: Đang mở; chưa rõ tiến độ. Phụ thuộc: Không phụ thuộc luồng ghi Ticket. |  | feature/<issue-number>-dashboard-contract-shell
26 | Authentication and User Management | Hoàn thiện Login/Session và UI Admin tạo, quản lý tài khoản/role | Backlog |  | 2026-10-15 | #42 dự kiến. Milestone 2 bổ sung UI. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 1; chưa xác nhận phân công. Hạn 15/10 chỉ cho UI; API thật nghiệm thu riêng. Phụ thuộc: #27, #28, #29. |  | feature/42-auth-admin-user-ui
27 | Technician Workforce Management | Xây dựng UI quản lý Technician, Skill và Service Area | Backlog |  | 2026-10-15 | #43 dự kiến. Milestone 2 bổ sung UI. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 1; chưa xác nhận phân công. Hạn 15/10 chỉ cho UI; API thật nghiệm thu riêng. Phụ thuộc: #29, #36, #47, #57. |  | feature/43-technician-configuration-ui
28 | Incident Category and Dynamic Form Management | Hoàn thiện UI Category và Dynamic Form | Backlog |  | 2026-10-15 | #44 dự kiến. Milestone 2 bổ sung UI. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 2; chưa xác nhận phân công. Hạn 15/10 chỉ cho UI; API thật nghiệm thu riêng. Phụ thuộc: #30, #31, #32, #48. Tiếp tục UI #32; không dựng lại. |  | feature/44-category-form-ui-completion
29 | Location Management | Xây dựng UI quản trị Location và Equipment Type | Backlog |  | 2026-10-15 | #45 dự kiến. Milestone 2 bổ sung UI. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 4; chưa xác nhận phân công. Hạn 15/10 chỉ cho UI; API thật nghiệm thu riêng. Phụ thuộc: #36. |  | feature/45-location-equipment-ui
30 | Equipment and Asset Management | Xây dựng UI quản trị Asset và lịch sử trạng thái | Backlog |  | 2026-10-15 | #46 dự kiến. Milestone 2 bổ sung UI. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 4; chưa xác nhận phân công. Hạn 15/10 chỉ cho UI; API thật nghiệm thu riêng. Phụ thuộc: #36, #37, #47. |  | feature/46-asset-management-ui
31 | Equipment and Asset Management | Xây dựng Location Selector và Eligible Asset Selector | Backlog |  | 2026-10-15 | #47 dự kiến. Milestone 2 bổ sung UI. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 4; chưa xác nhận phân công. Hạn 15/10 chỉ cho UI; API thật nghiệm thu riêng. Phụ thuộc: #36, #38. |  | feature/47-location-eligible-asset-selectors
32 | Ticket Reporting | Xây dựng UI Create Ticket theo published dynamic form | Backlog |  | 2026-10-15 | #50 dự kiến. Milestone 2 bổ sung UI. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 2; chưa xác nhận phân công. Hạn 15/10 chỉ cho UI; API thật nghiệm thu riêng. Phụ thuộc: #28, #30, #35, #44, #47, #48, #49. |  | feature/50-create-ticket-ui
33 | Ticket Review and Workflow | Hoàn thiện UI Manager review và assignment | Backlog |  | 2026-10-15 | #52 dự kiến. Milestone 2 bổ sung UI. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 3; chưa xác nhận phân công. Hạn 15/10 chỉ cho UI; API thật nghiệm thu riêng. Phụ thuộc: #29, #35, #43. |  | feature/52-manager-ticket-workflow-ui
34 | Ticket Assignment and Work Logs | Xây dựng My Assigned Work và UI Technician xử lý Ticket | Backlog |  | 2026-10-15 | #53 dự kiến. Milestone 2 bổ sung UI. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 3; chưa xác nhận phân công. Hạn 15/10 chỉ cho UI; API thật nghiệm thu riêng. Phụ thuộc: #35, #50. |  | feature/53-technician-assigned-work-ui
35 | Ticket Collaboration and Attachments | Hoàn thiện Ticket Detail actions, ảnh, comments và feedback UI | Backlog |  | 2026-10-15 | #54 dự kiến. Milestone 2 bổ sung UI. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 3; chưa xác nhận phân công. Hạn 15/10 chỉ cho UI; API thật nghiệm thu riêng. Phụ thuộc: #35, #50, #51, #52, #53. |  | feature/54-ticket-detail-collaboration-ui
36 | Dashboard and Reporting | Hoàn thiện Dashboard shell theo role | Backlog |  | 2026-10-15 | #55 dự kiến. Milestone 2 bổ sung UI. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 5; chưa xác nhận phân công. Hạn 15/10 chỉ cho UI; API thật nghiệm thu riêng. Phụ thuộc: #41. Tiếp tục shell #41; API thật chưa có. |  | feature/55-dashboard-shell-ui
37 | Chưa phân loại | Tích hợp navigation, thống nhất UI và nghiệm thu UI MVP | Backlog |  | 2026-10-15 | #56 dự kiến. Milestone 2 bổ sung UI. Branch đề xuất. Owner đề xuất: Member 5; chưa xác nhận phân công. Hạn 15/10 chỉ cho UI; API thật nghiệm thu riêng. Phụ thuộc: #42, #43, #44, #45, #46, #47, #50, #52, #53, #54, #55. |  | feature/56-ui-navigation-quality
38 | Ticket Reporting | Xây dựng validation dynamic values/evidence và đồng bộ contract form | Backlog |  |  | #48 dự kiến. Candidate Milestone 3. Chưa cam kết triển khai; lịch chưa chốt. Branch đề xuất. Owner theo kế hoạch Candidate: Member 2; chưa xác nhận phân công. Phụ thuộc: #30, #31, #40. |  | feature/48-ticket-submission-validation
39 | Ticket Reporting | Xây dựng API tạo Ticket với sequence, SLA và ảnh minh chứng | Backlog |  |  | #49 dự kiến. Candidate Milestone 3. Chưa cam kết triển khai; lịch chưa chốt. Branch đề xuất. Owner theo kế hoạch Candidate: Member 3; chưa xác nhận phân công. Phụ thuộc: #28, #30, #31, #33, #34, #36, #38, #39, #40, #48. |  | feature/49-create-ticket-api
40 | Ticket Collaboration and Attachments | Xây dựng API đọc attachment có phân quyền | Backlog |  |  | #51 dự kiến. Candidate Milestone 3. Chưa cam kết triển khai; lịch chưa chốt. Branch đề xuất. Owner theo kế hoạch Candidate: Member 5; chưa xác nhận phân công. Phụ thuộc: #28, #34, #35, #40, #49. |  | feature/51-ticket-attachment-content-api
41 | Technician Workforce Management | Xây dựng API danh sách Technician phục vụ UI Manager/Admin | Backlog |  |  | #57 dự kiến. Candidate Milestone 3. Chưa cam kết triển khai; lịch chưa chốt. Branch đề xuất. Owner theo kế hoạch Candidate: Member 1; chưa xác nhận phân công. Phụ thuộc: #29. Tái sử dụng #29 nếu list đã được bổ sung. |  | feature/57-technician-list-api
42 | Chưa phân loại | Nghiệm thu tích hợp API thật và cập nhật tài liệu | Backlog |  |  | #58 dự kiến. Candidate Milestone 3. Chưa cam kết triển khai; lịch chưa chốt. Branch đề xuất. Owner theo kế hoạch Candidate: Member 5; chưa xác nhận phân công. Phụ thuộc: #27, #28, #29, #30, #35, #36, #37, #38, #39, #40, #42, #43, #44, #45, #46, #47, #48, #49, #50, #51, #54, #57. |  | feature/58-real-api-integration
43 | Ticket Review and Workflow | API review, reject và cancel Ticket | Backlog |  |  | Candidate Milestone 3. §6 mục 1 — chưa có số Issue. Đề xuất lập Issue sau; chưa cam kết. Owner/deadline/Sprint/branch chưa nêu.
44 | Ticket Assignment and Work Logs | API phân công, đổi và gỡ phân công Technician, gồm query eligibility | Backlog |  |  | Candidate Milestone 3. §6 mục 2 — chưa có số Issue. Đề xuất lập Issue sau; chưa cam kết. Owner/deadline/Sprint/branch chưa nêu.
45 | Ticket Assignment and Work Logs | API công việc hiện tại của Technician | Backlog |  |  | Candidate Milestone 3. §6 mục 3 — chưa có số Issue. Đề xuất lập Issue sau; chưa cam kết. Owner/deadline/Sprint/branch chưa nêu.
46 | Ticket Assignment and Work Logs | API bắt đầu xử lý và Work Log | Backlog |  |  | Candidate Milestone 3. §6 mục 4 — chưa có số Issue. Đề xuất lập Issue sau; chưa cam kết. Owner/deadline/Sprint/branch chưa nêu.
47 | Ticket Assignment and Work Logs | API ảnh kết quả và resolve Ticket | Backlog |  |  | Candidate Milestone 3. §6 mục 5 — chưa có số Issue. Đề xuất lập Issue sau; chưa cam kết. Owner/deadline/Sprint/branch chưa nêu.
48 | Ticket Review and Workflow | API close và reopen Ticket | Backlog |  |  | Candidate Milestone 3. §6 mục 6 — chưa có số Issue. Đề xuất lập Issue sau; chưa cam kết. Owner/deadline/Sprint/branch chưa nêu. UI #54 ghép cancel cùng close/reopen; cần phân định với API review/reject/cancel.
49 | Ticket Collaboration and Attachments | API comments Ticket | Backlog |  |  | Candidate Milestone 3. §6 mục 7 — chưa có số Issue. Đề xuất lập Issue sau; chưa cam kết. Owner/deadline/Sprint/branch chưa nêu.
50 | Feedback | API feedback Ticket | Backlog |  |  | Candidate Milestone 3. §6 mục 8 — chưa có số Issue. Đề xuất lập Issue sau; chưa cam kết. Owner/deadline/Sprint/branch chưa nêu.
51 | Dashboard and Reporting | API Dashboard summary theo role | Backlog |  |  | Candidate Milestone 3. §6 mục 9 — chưa có số Issue. Đề xuất lập Issue sau; chưa cam kết. Owner/deadline/Sprint/branch chưa nêu.

## Config
Usecase | Status | Thành viên | Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Cách cập nhật / nguồn
Authentication and User Management | Backlog | Member 1 | Index | Number — số nguyên | Số liên tục từ 1; khi thêm việc mới, nhập số tiếp theo.
Technician Workforce Management | To Do | Member 2 | Usecase | Select — List | Tên feature từ AI_PROJECT_KNOWLEDGE/03_Features.md; không tạo mã UC. Issue đa feature dùng phạm vi chính.
Location Management | In Progress | Member 3 | Việc cần làm | Title — Text | Tên Issue gốc; Excel lưu dưới dạng văn bản.
Equipment and Asset Management | In Review | Member 4 | Trạng thái | Status — List | Đã đóng theo ảnh → Done (chưa xác minh live); Đang mở → Backlog nếu chưa rõ tiến độ.
Incident Category and Dynamic Form Management | Done | Member 5 | Chủ sở hữu | Person — List | Member 1–5 là placeholder theo tài liệu; Owner chỉ đề xuất/Candidate lưu trong Ghi chú, chưa điền Chủ sở hữu.
Ticket Reporting | Blocked |  | Ngày đến hạn | Date | Ngày Hoàn thành được ghi riêng từng Issue; hiển thị DD/MM/YYYY. Không lấy deadline milestone.
Ticket Review and Workflow | Cancelled |  | Ghi chú | Text | ID nguồn, milestone/Candidate, dependency, Owner đề xuất, Branch đề xuất và dữ liệu cần xác minh.
Ticket Assignment and Work Logs |  |  | Sprint Number | Number — nguyên dương | Tất cả nguồn chưa xác định Sprint; để trống.
Ticket Collaboration and Attachments |  |  | Branch name | Text | Giữ nguyên Branch đề xuất, kể cả <issue-number>; không thay placeholder bằng số mới.
Feedback |  |  | Cập nhật dropdown | Named Range | Thêm Usecase ở cột A, Status ở C, thành viên ở E, từ hàng 2 đến 1001; không để dòng trống xen giữa.
Dashboard and Reporting |  |  | Thêm công việc | Excel Table | Nhập ngay dưới Table để Excel mở rộng. Validation/CF có sẵn đến hàng 10001; định dạng lấy theo Table/cột.
Chưa phân loại |  |  | Đối chiếu nguồn | Import Audit | Mỗi xuất hiện có file, dòng nguồn, ID, Index, kết quả và dữ liệu gốc. Report bên ngoài ghi tổng số và cảnh báo.

## Import Audit
File Markdown | Issue Number / định danh nguồn | Index Product Backlog | Kết quả nhập dữ liệu | Các trường còn thiếu | Cảnh báo / cần xác minh | Dòng nguồn | Tiêu đề nguồn | Phân loại nguồn | Owner theo nguồn | Deadline theo nguồn | Branch theo nguồn | Status theo nguồn
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-01 | 1 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 10–89 | [TASK] Implement User and Role Persistence Foundation | Issue chính M1 | Member 1 — Identity & Access |  | feature/<issue-number>-identity-persistence
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-02 | 2 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 89–173 | [TASK] Build Authentication and Frontend Session Skeleton | Issue chính M1 | Member 1 — Identity & Access |  | feature/<issue-number>-auth-session-skeleton
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-03 | 3 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 173–249 | [TASK] Align Canonical Domain Vocabulary Across the Application | Issue chính M1 | Member 2 — Ticket Intake & Dynamic Forms |  | feature/<issue-number>-canonical-domain-vocabulary
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-04 | 4 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 249–326 | [TASK] Implement Dynamic Form Persistence Foundation | Issue chính M1 | Member 2 — Ticket Intake & Dynamic Forms |  | feature/<issue-number>-dynamic-form-persistence
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-05 | 5 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 326–402 | [TASK] Define Ticket Workflow Transition Contract | Issue chính M1 | Member 3 — Workflow & Technician Operations |  | feature/<issue-number>-ticket-workflow-contract
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-06 | 6 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 402–483 | [TASK] Implement Technician Workforce Persistence Foundation | Issue chính M1 | Member 3 — Workflow & Technician Operations |  | feature/<issue-number>-technician-persistence
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-07 | 7 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 483–559 | [TASK] Implement Location and Equipment Type Persistence Foundation | Issue chính M1 | Member 4 — Location & Asset Management |  | feature/<issue-number>-location-equipment-persistence
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-08 | 8 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 559–638 | [TASK] Implement Asset and Asset Status History Persistence Foundation | Issue chính M1 | Member 4 — Location & Asset Management |  | feature/<issue-number>-asset-persistence
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-09 | 9 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 638–715 | [TASK] Standardize Shared API Error, Pagination, and Concurrency Contracts | Issue chính M1 | Member 5 — Ticket Explorer, Dashboard & Integration |  | feature/<issue-number>-shared-api-contracts
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-10 | 10 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 715–796 | [TASK] Establish Shared Test Fixtures and Demo Bootstrap Strategy | Issue chính M1 | Member 5 — Ticket Explorer, Dashboard & Integration |  | feature/<issue-number>-test-fixtures-bootstrap
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-01 / #27 | 11 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 135–222 | M2-01 — Xây dựng API đăng nhập và phát hành JWT | Issue chính M2 | Member 1 | 05/10/2026 | feature/<issue-number>-auth-login-jwt
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #27 | 11 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 10–10 | [Backend] Xây dựng API đăng nhập và phát hành JWT | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đã đóng
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-02 / #28 | 12 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 222–321 | M2-02 — Xây dựng API Current User và kết nối phiên đăng nhập Frontend | Issue chính M2 | Member 1 | 07/10/2026 | feature/<issue-number>-current-user-session
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #28 | 12 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 11–11 | Xây dựng API Current User và kết nối phiên đăng nhập Frontend | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đã đóng
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-03 / #29 | 13 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 321–401 | M2-03 — Xây dựng API quản lý User, Role và Technician | Issue chính M2 | Member 1 | 09/10/2026 | feature/<issue-number>-user-technician-management
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #29 | 13 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 12–12 | [Backend] Xây dựng chức năng quản lý User, Role và Technician | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-04 / #30 | 14 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 401–457 | M2-04 — Xây dựng API đọc Category, Published Form và SLA | Issue chính M2 | Member 2 | 05/10/2026 | feature/<issue-number>-category-form-read-api
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #30 | 14 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 13–13 | [Backend] Xây dựng API đọc Category, Published Form và SLA | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đã đóng
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-05 / #31 | 15 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 457–522 | M2-05 — Xây dựng API quản trị Category và Dynamic Form | Issue chính M2 | Member 2 | 07/10/2026 | feature/<issue-number>-category-form-admin-api
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #31 | 15 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 14–14 | [Backend] Xây dựng API quản trị Category và Dynamic Form | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đã đóng
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #32 | 16 | Nhập mới từ chỉ mục | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Không có mô tả chi tiết; không tự lấy Owner của #44 hoặc deadline M2/M3-FE03. Milestone cần kiểm tra. | 15–15 | [Frontend] Xây dựng giao diện quản trị Category và Dynamic Form | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đã đóng
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-07 / #33 | 17 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 522–576 | M2-07 — Xây dựng Persistence nền tảng cho Ticket | Issue chính M2 | Member 3 | 05/10/2026 | feature/<issue-number>-ticket-core-persistence
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #33 | 17 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 16–16 | [Backend] Xây dựng Persistence nền tảng cho Ticket | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-08 / #34 | 18 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 576–624 | M2-08 — Persistence dữ liệu động, lịch sử và Attachment của Ticket | Issue chính M2 | Member 3 | 07/10/2026 | feature/<issue-number>-ticket-supporting-persistence
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #34 | 18 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 17–17 | [Backend] Persistence dữ liệu động, lịch sử và Attachment của Ticket | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-09 / #35 | 19 | Nhập mới | Sprint | Scope mới của #35 gồm List/Detail UI; metadata Backend cũ được lưu làm lịch sử. | 624–697 | M2-09 — Xây dựng API đọc danh sách và chi tiết Ticket | Issue chính M2 | Member 3 | 09/10/2026 | feature/<issue-number>-ticket-read-api
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #35 | 19 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 18–18 | [Backend] Xây dựng API đọc danh sách và chi tiết Ticket | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-10 / #36 | 20 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 697–755 | M2-10 — Xây dựng API CRUD Location và Equipment Type | Issue chính M2 | Member 4 | 05/10/2026 | feature/<issue-number>-location-equipment-crud
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #36 | 20 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 19–19 | [Backend] Xây dựng CRUD Location và Equipment Type | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-11 / #37 | 21 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 755–822 | M2-11 — Xây dựng API CRUD Asset và lịch sử trạng thái | Issue chính M2 | Member 4 | 07/10/2026 | feature/<issue-number>-asset-crud-status-history
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #37 | 21 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 20–20 | [Backend] Xây dựng CRUD Asset và lịch sử trạng thái | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-12 / #38 | 22 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 822–879 | M2-12 — Xây dựng API lấy Asset hợp lệ theo Location | Issue chính M2 | Member 4 | 09/10/2026 | feature/<issue-number>-eligible-assets-by-location
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #38 | 22 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 21–21 | [Backend] Xây dựng API lấy Asset hợp lệ theo Location | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-13 / #39 | 23 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 879–929 | M2-13 — Tạo SQL Server Sequence cho Ticket Number | Issue chính M2 | Member 5 | 05/10/2026 | feature/<issue-number>-ticket-number-sequence
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #39 | 23 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 22–22 | Tạo SQL Server Sequence cho Ticket Number | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-14 / #40 | 24 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 929–995 | M2-14 — Xây dựng nền tảng lưu trữ File đính kèm | Issue chính M2 | Member 5 | 07/10/2026 | feature/<issue-number>-local-file-storage
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #40 | 24 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 23–23 | Xây dựng nền tảng lưu trữ File đính kèm | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-15 / #41 | 25 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 995–1096 | M2-15 — Xây dựng Contract và giao diện khung Dashboard | Issue chính M2 | Member 5 | 09/10/2026 | feature/<issue-number>-dashboard-contract-shell
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #41 | 25 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 24–25 | Xây dựng Contract và giao diện khung Dashboard | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #42 | 26 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 40–40 | Hoàn thiện Login/Session và UI Admin tạo, quản lý tài khoản/role | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 1 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #42 | 26 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 93–179 | Hoàn thiện Login/Session và UI Admin tạo, quản lý tài khoản/role | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 1 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/42-auth-admin-user-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #43 | 27 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 41–41 | Xây dựng UI quản lý Technician, Skill và Service Area | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 1 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #43 | 27 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 179–262 | Xây dựng UI quản lý Technician, Skill và Service Area | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 1 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/43-technician-configuration-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #44 | 28 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 42–42 | Hoàn thiện UI Category và Dynamic Form | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 2 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #44 | 28 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 262–346 | Hoàn thiện UI Category và Dynamic Form | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 2 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/44-category-form-ui-completion
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #45 | 29 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 43–43 | Xây dựng UI quản trị Location và Equipment Type | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 4 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #45 | 29 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 346–420 | Xây dựng UI quản trị Location và Equipment Type | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 4 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/45-location-equipment-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #46 | 30 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 44–44 | Xây dựng UI quản trị Asset và lịch sử trạng thái | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 4 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #46 | 30 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 420–496 | Xây dựng UI quản trị Asset và lịch sử trạng thái | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 4 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/46-asset-management-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #47 | 31 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 45–45 | Xây dựng Location Selector và Eligible Asset Selector | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 4 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #47 | 31 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 496–575 | Xây dựng Location Selector và Eligible Asset Selector | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 4 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/47-location-eligible-asset-selectors
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #50 | 32 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 46–46 | Xây dựng UI Create Ticket theo published dynamic form | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 2 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #50 | 32 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 575–665 | Xây dựng UI Create Ticket theo published dynamic form | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 2 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/50-create-ticket-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #52 | 33 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 47–47 | Hoàn thiện UI Manager review và assignment | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 3 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #52 | 33 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 665–751 | Hoàn thiện UI Manager review và assignment | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 3 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/52-manager-ticket-workflow-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #53 | 34 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 48–48 | Xây dựng My Assigned Work và UI Technician xử lý Ticket | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 3 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #53 | 34 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 751–833 | Xây dựng My Assigned Work và UI Technician xử lý Ticket | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 3 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/53-technician-assigned-work-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #54 | 35 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 49–49 | Hoàn thiện Ticket Detail actions, ảnh, comments và feedback UI | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 3 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #54 | 35 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 833–926 | Hoàn thiện Ticket Detail actions, ảnh, comments và feedback UI | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 3 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/54-ticket-detail-collaboration-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #55 | 36 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 50–50 | Hoàn thiện Dashboard shell theo role | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 5 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #55 | 36 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 926–1003 | Hoàn thiện Dashboard shell theo role | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 5 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/55-dashboard-shell-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #56 | 37 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 51–52 | Tích hợp navigation, thống nhất UI và nghiệm thu UI MVP | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 5 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #56 | 37 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 1003–1072 | Tích hợp navigation, thống nhất UI và nghiệm thu UI MVP | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 5 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/56-ui-navigation-quality
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #48 | 38 | Nhập mới Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Chưa chốt đưa vào M3; số dự kiến, chưa có ngày và chưa xác nhận phân công. | 61–61 | Xây dựng validation dynamic values/evidence và đồng bộ contract form | Candidate có số dự kiến | Member 2
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | #48 | 38 | Hợp nhất mô tả Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Không lấy lịch UI hoặc deadline cũ 14–18/10; không tạo số GitHub thật. | 36–116 | Xây dựng validation dynamic values/evidence và đồng bộ contract form | Candidate có số dự kiến | Member 2 | Chưa chốt — theo lịch backend/Milestone 3 | feature/48-ticket-submission-validation
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #49 | 39 | Nhập mới Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Chưa chốt đưa vào M3; số dự kiến, chưa có ngày và chưa xác nhận phân công. | 62–62 | Xây dựng API tạo Ticket với sequence, SLA và ảnh minh chứng | Candidate có số dự kiến | Member 3
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | #49 | 39 | Hợp nhất mô tả Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Không lấy lịch UI hoặc deadline cũ 14–18/10; không tạo số GitHub thật. | 116–218 | Xây dựng API tạo Ticket với sequence, SLA và ảnh minh chứng | Candidate có số dự kiến | Member 3 | Chưa chốt — theo lịch backend/Milestone 3 | feature/49-create-ticket-api
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #51 | 40 | Nhập mới Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Chưa chốt đưa vào M3; số dự kiến, chưa có ngày và chưa xác nhận phân công. | 63–63 | Xây dựng API đọc attachment có phân quyền | Candidate có số dự kiến | Member 5
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | #51 | 40 | Hợp nhất mô tả Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Không lấy lịch UI hoặc deadline cũ 14–18/10; không tạo số GitHub thật. | 218–287 | Xây dựng API đọc attachment có phân quyền | Candidate có số dự kiến | Member 5 | Chưa chốt — theo lịch backend/Milestone 3 | feature/51-ticket-attachment-content-api
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #57 | 41 | Nhập mới Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Chưa chốt đưa vào M3; số dự kiến, chưa có ngày và chưa xác nhận phân công. | 64–64 | Xây dựng API danh sách Technician phục vụ UI Manager/Admin | Candidate có số dự kiến | Member 1
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | #57 | 41 | Hợp nhất mô tả Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Không lấy lịch UI hoặc deadline cũ 14–18/10; không tạo số GitHub thật. | 287–366 | Xây dựng API danh sách Technician phục vụ UI Manager/Admin | Candidate có số dự kiến | Member 1 | Chưa chốt — theo lịch backend/Milestone 3 | feature/57-technician-list-api
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #58 | 42 | Nhập mới Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Chưa chốt đưa vào M3; số dự kiến, chưa có ngày và chưa xác nhận phân công. | 65–66 | Nghiệm thu tích hợp API thật và cập nhật tài liệu | Candidate có số dự kiến | Member 5
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | #58 | 42 | Hợp nhất mô tả Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Không lấy lịch UI hoặc deadline cũ 14–18/10; không tạo số GitHub thật. | 366–418 | Nghiệm thu tích hợp API thật và cập nhật tài liệu | Candidate có số dự kiến | Member 5 | Chưa chốt — theo lịch backend/Milestone 3 | feature/58-real-api-integration
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 1 | 43 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Đề xuất được nêu độc lập ở §6; không tự tạo số, Owner, Sprint, deadline hoặc branch. | 440–440 | API review, reject và cancel Ticket | Candidate chưa có số
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 2 | 44 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Đề xuất được nêu độc lập ở §6; không tự tạo số, Owner, Sprint, deadline hoặc branch. | 441–441 | API phân công, đổi và gỡ phân công Technician, gồm query eligibility | Candidate chưa có số
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 3 | 45 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Đề xuất được nêu độc lập ở §6; không tự tạo số, Owner, Sprint, deadline hoặc branch. | 442–442 | API công việc hiện tại của Technician | Candidate chưa có số
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 4 | 46 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Đề xuất được nêu độc lập ở §6; không tự tạo số, Owner, Sprint, deadline hoặc branch. | 443–443 | API bắt đầu xử lý và Work Log | Candidate chưa có số
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 5 | 47 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Đề xuất được nêu độc lập ở §6; không tự tạo số, Owner, Sprint, deadline hoặc branch. | 444–444 | API ảnh kết quả và resolve Ticket | Candidate chưa có số
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 6 | 48 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Cần phân định API cancel với nhiệm vụ review/reject/cancel; giữ hai task có scope khác nhau. | 445–445 | API close và reopen Ticket | Candidate chưa có số
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 7 | 49 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Đề xuất được nêu độc lập ở §6; không tự tạo số, Owner, Sprint, deadline hoặc branch. | 446–446 | API comments Ticket | Candidate chưa có số
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 8 | 50 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Đề xuất được nêu độc lập ở §6; không tự tạo số, Owner, Sprint, deadline hoặc branch. | 447–447 | API feedback Ticket | Candidate chưa có số
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 9 | 51 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Đề xuất được nêu độc lập ở §6; không tự tạo số, Owner, Sprint, deadline hoặc branch. | 448–448 | API Dashboard summary theo role | Candidate chưa có số
MILESTONE_2_ISSUES.md | M3-FE02 | 26, 27 | Đối chiếu tham chiếu cũ; không tạo dòng mới | Owner; Sprint | Được kế hoạch bổ sung mô tả thành hai issue UI độc lập #42/#43. | 52–52 | Giao diện quản lý User, Role và Technician | Tham chiếu UI kế hoạch cũ
MILESTONE_2_ISSUES.md | M3-FE03 | 16 | Đối chiếu tham chiếu cũ; không tạo dòng mới | Owner; Deadline; Sprint; Branch | M3-FE03/M2-06 là kế hoạch UI gốc #32; #44 chỉ hoàn thiện bổ sung. Lịch/milestone cũ chưa xác minh. | 53–53 | Giao diện quản trị Category và Dynamic Form | Tham chiếu UI kế hoạch cũ
MILESTONE_2_ISSUES.md | M3-FE04 | 19 | Đối chiếu tham chiếu cũ; không tạo dòng mới | Sprint | Tài liệu xác định rõ List/Detail UI thuộc #35; không tạo implementation độc lập. | 54–54 | Giao diện Ticket List và Ticket Detail chỉ đọc — được bao gồm trong GitHub #35 | Tham chiếu UI kế hoạch cũ
MILESTONE_2_ISSUES.md | M3-FE05 | 29 | Đối chiếu tham chiếu cũ; không tạo dòng mới | Owner; Sprint | Cùng phần UI được mô tả đầy đủ trong kế hoạch bổ sung; giữ số dự kiến. | 55–55 | Giao diện quản trị Location và Equipment Type | Tham chiếu UI kế hoạch cũ
MILESTONE_2_ISSUES.md | M3-FE06 | 30 | Đối chiếu tham chiếu cũ; không tạo dòng mới | Owner; Sprint | Cùng phần UI được mô tả đầy đủ trong kế hoạch bổ sung; giữ số dự kiến. | 56–56 | Giao diện quản trị Asset và lịch sử trạng thái | Tham chiếu UI kế hoạch cũ
MILESTONE_2_ISSUES.md | M3-FE07 | 31 | Đối chiếu tham chiếu cũ; không tạo dòng mới | Owner; Sprint | Cùng phần UI được mô tả đầy đủ trong kế hoạch bổ sung; giữ số dự kiến. | 57–58 | Component chọn Asset hợp lệ theo Location | Tham chiếu UI kế hoạch cũ