## Product Backlog
STT | Usecase liên quan | Việc cần làm | Trạng thái | Chủ sở hữu | Ngày đến hạn | Sprint | Tên nhánh | Ghi chú | Thành viên | Số lượng việc cần làm | % đóng góp
1 | Login; Manage Users; Manage User Roles | Xây dựng Persistence nền tảng cho User và Role | Done | Phan Tuấn Thành | 2026-09-25 | 1 | feature/9-identity-persistence | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/9 | Trần Phan Nhật Huy | 9 | 16.07%
2 | Login; Logout | Xây dựng Skeleton cho Authentication và Frontend Session | Done | Trần Phan Nhật Huy | 2026-09-26 | 1 | feature/10-auth-session-skeleton | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/10 | Lâm Thoại Thanh | 9 | 16.07%
3 | Shared Foundation and Integration | Đồng bộ Canonical Domain Vocabulary trên toàn ứng dụng | Done | Phan Tuấn Thành | 2026-09-26 | 1 | feature/11-canonical-domain-vocabulary | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/11 | Phan Tuấn Thành | 15 | 26.79%
4 | Manage Dynamic Form Drafts; View Form Versions | Xây dựng Persistence nền tảng cho Dynamic Form | Done | Tô Phi Oanh | 2026-09-26 | 1 | feature/12-dynamic-form-persistence | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/12 — Cùng issue với STT 12 (tách usecase, không phải issue độc lập). | Tô Phi Oanh | 13 | 23.21%
5 | Review Ticket; Reject Ticket; Cancel Ticket; Assign Technician; Reassign Technician; Unassign Technician; Start Ticket Work; Resolve Ticket; Close Ticket; Reopen Ticket | Định nghĩa Contract cho Ticket Workflow Transition | Done | Phan Tuấn Thành | 2026-09-29 | 1 | feature/13-ticket-workflow-contract | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/13 | Trần Quốc Thái | 10 | 17.86%
6 | View Technician Profiles; Configure Technician Availability and Capacity; Configure Technician Skills; Configure Technician Service Areas; Assign Technician | Xây dựng Persistence nền tảng cho Technician Workforce | Done | Phan Tuấn Thành | 2026-09-29 | 1 | feature/14-technician-persistence | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/14 | Tổng cộng | 56 | 100%
7 | Manage Locations; Manage Equipment Types | Xây dựng Persistence nền tảng cho Location và Equipment Type | Done | Lâm Thoại Thanh | 2026-09-29 | 1 | feature/15-location-equipment-persistence | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/15
8 | Manage Assets; Change Asset Status | Xây dựng Persistence nền tảng cho Asset và Asset Status History | Done | Tô Phi Oanh | 2026-09-29 | 1 | feature/16-asset-persistence | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/16 — Cùng issue với STT 11 (tách usecase, không phải issue độc lập).
9 | Shared Foundation and Integration | Chuẩn hóa Shared API Error, Pagination và Concurrency Contracts | Done | Trần Quốc Thái | 2026-09-30 | 1 | feature/17-shared-api-contracts | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/17
10 | Shared Foundation and Integration | Thiết lập Shared Test Fixtures và Demo Bootstrap Strategy | Done | Trần Quốc Thái | 2026-09-30 | 1 | feature/18-test-fixtures-bootstrap | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/18
11 | View Asset Status History | Implement Asset and Asset Status History Persistence Foundation | Done | Tô Phi Oanh | 2026-09-15 | 1 | feature/16-asset-persistence | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/16 — Cùng issue với STT 8 (tách usecase, không phải issue độc lập).
12 | Archive Form Version; Submit Ticket | Implement Dynamic Form Persistence Foundation | Done | Tô Phi Oanh | 2026-09-15 | 1 | feature/12-dynamic-form-persistence | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/12 — Cùng issue với STT 4 (tách usecase, không phải issue độc lập).
13 | Login | Xây dựng API đăng nhập và phát hành JWT | Done | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-05 | 2 | feature/19-auth-login-jwt | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/27
14 | Login; Logout | Xây dựng API Current User và kết nối phiên đăng nhập Frontend | Done | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-07 | 2 | feature/20-current-user-session | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/28
15 | Manage Users | Xây dựng chức năng quản lý User, Role và Technician | Done | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-09 | 2 | feature/21-user-technician-management | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/29
16 | Submit Ticket; Manage Dynamic Form Drafts | Xây dựng API đọc Category, Published Form và SLA | Done | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-05 | 2 | feature/22-24-category-form-api-admin-ui | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/30
17 | Manage Incident Categories | Xây dựng API quản trị Category và Dynamic Form | Done | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-07 | 2 | feature/22-24-category-form-api-admin-ui | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/31
18 | View Form Versions | Xây dựng giao diện quản trị Category và Dynamic Form | Done | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-07 | 2 | feature/22-24-category-form-api-admin-ui | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/32
19 | Search and Filter Tickets; View Ticket Details | Xây dựng Persistence nền tảng cho Ticket | Done | Phan Tuấn Thành | 2026-10-05 | 2 | feature/25-ticket-core-persistence | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/33
20 | View Ticket Details; View and Download Ticket Attachments | Persistence dữ liệu động, lịch sử và Attachment của Ticket | Done | Phan Tuấn Thành | 2026-10-07 | 2 | feature/26-ticket-supporting-persistence | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/34
21 | Search and Filter Tickets; View Ticket Details | Xây dựng API đọc danh sách và chi tiết Ticket | Done | Phan Tuấn Thành | 2026-10-09 | 2 | feature/27-ticket-read-api | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/35
22 | Manage Locations; Manage Equipment Types | Xây dựng CRUD Location và Equipment Type | Done | Tô Phi Oanh | 2026-10-05 | 2 | feature/28-location-equipment-crud | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/36
23 | Manage Assets; Change Asset Status | Xây dựng CRUD Asset và lịch sử trạng thái | Done | Tô Phi Oanh | 2026-10-07 | 2 | feature/29-asset-crud-status-history | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/37
24 | Submit Ticket | Xây dựng API lấy Asset hợp lệ theo Location | Done | Tô Phi Oanh | 2026-10-09 | 2 | feature/30-eligible-assets-by-location | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/38
25 | Submit Ticket | Tạo SQL Server Sequence cho Ticket Number | Done | Trần Quốc Thái | 2026-10-05 | 2 | feature/31-ticket-number-sequence | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/39
26 | Submit Ticket; Upload Work Result Images; View and Download Ticket Attachments | Xây dựng nền tảng lưu trữ File đính kèm | Done | Trần Quốc Thái | 2026-10-07 | 2 | feature/32-local-file-storage | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/40
27 | View Ticket Dashboard | Xây dựng Contract và giao diện khung Dashboard | Done | Trần Quốc Thái | 2026-10-09 | 2 | feature/33-dashboard-contract-shell | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/41
28 | Login; Logout; Manage Users; Manage User Roles | Hoàn thiện Login/Session và UI Admin tạo, quản lý tài khoản/role | Done | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-15 | 3 | feature/42-auth-admin-user-ui | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/51
29 | View Technician Profiles; Configure Technician Availability and Capacity; Configure Technician Skills; Configure Technician Service Areas; Assign Technician | Xây dựng UI quản lý Technician, Skill và Service Area | Done | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-15 | 3 | feature/43-technician-configuration-ui | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/52
30 | Manage Dynamic Form Drafts | Hoàn thiện UI Category và Dynamic Form | Done | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-15 | 3 | feature/44-category-form-ui-completion | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/53
31 | Manage Locations; Manage Equipment Types | Xây dựng UI quản trị Location và Equipment Type | Done | Tô Phi Oanh | 2026-10-15 | 3 | feature/45-location-equipment-ui | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/54
32 | View Asset Status History | Xây dựng UI quản trị Asset và lịch sử trạng thái | Done | Tô Phi Oanh | 2026-10-15 | 3 | feature/46-asset-management-ui | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/55
33 | Submit Ticket | Xây dựng Location Selector và Eligible Asset Selector | Done | Tô Phi Oanh | 2026-10-15 | 3 | feature/47-location-eligible-asset-selectors | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/56
34 | Submit Ticket | Xây dựng UI Create Ticket theo published dynamic form | Done | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-15 | 3 | feature/50-create-ticket-ui | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/57
35 | Review Ticket | Hoàn thiện UI Manager review và assignment | Done | Phan Tuấn Thành | 2026-10-15 | 3 | feature/52-manager-ticket-workflow-ui | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/58
36 | View Assigned Work; Start Ticket Work; Record Work Log; Upload Work Result Images; Resolve Ticket | Xây dựng My Assigned Work và UI Technician xử lý Ticket | Done | Phan Tuấn Thành | 2026-10-15 | 3 | feature/53-technician-assigned-work-ui | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/59
37 | View Ticket Details | Hoàn thiện Ticket Detail actions, ảnh, comments và feedback UI | Done | Phan Tuấn Thành | 2026-10-18 | 3 | feature/54-ticket-detail-collaboration-ui | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/60
38 | View Ticket Dashboard | Hoàn thiện Dashboard shell theo role | Done | Trần Quốc Thái | 2026-10-18 | 3 | feature/55-dashboard-shell-ui | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/61
39 | Shared Foundation and Integration | Tích hợp navigation, thống nhất UI và nghiệm thu UI MVP | Done | Trần Quốc Thái | 2026-10-18 | 3 | feature/56-ui-navigation-quality | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/62
40 | Submit Ticket | Xây dựng validation dữ liệu động và ảnh khi tạo Ticket | Done | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-16 | 4 | feature/ticket-submission-validation | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/80
41 | Submit Ticket | Xây dựng API tạo Ticket và kết nối giao diện tạo phiếu | Done | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-18 | 4 | feature/create-ticket-api | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/78
42 | View and Download Ticket Attachments | Xây dựng API xem và tải ảnh Ticket có phân quyền | Done | Trần Quốc Thái | 2026-10-18 | 4 | feature/ticket-attachment-content | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/76
43 | View Technician Profiles | Xây dựng API danh sách Technician phục vụ Manager/Admin | Done | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-18 | 4 | feature/technician-list-api | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/74
44 | Assign Technician | Xây dựng API kiểm tra Technician phù hợp để phân công Ticket | Done | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-16 | 4 | feature/ticket-technician-eligibility | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/73 — Không có override trong scope demo.
45 | Review Ticket; Assign Technician | Xây dựng API tiếp nhận, phân công và đọc phân công hiện tại của Ticket | Done | Phan Tuấn Thành | 2026-10-18 | 4 | feature/ticket-review-assignment | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/79 — Review, assign và current assignment. Reassign triển khai riêng tại #92; reject/cancel/unassign tiếp tục hoãn.
46 | View Assigned Work; Start Ticket Work | Xây dựng API công việc hiện tại và bắt đầu xử lý Ticket | Done | Tô Phi Oanh | 2026-10-20 | 4 | feature/technician-work-start | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/75 — My Work và start; work log/resolve thuộc #81.
47 | Record Work Log; Resolve Ticket | Xây dựng API nhật ký công việc và hoàn tất xử lý Ticket | Done | Tô Phi Oanh | 2026-10-22 | 4 | feature/ticket-worklog-resolve | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/81 — Work log và resolve; upload ảnh thuộc #88.
48 | Upload Work Result Images | Xây dựng API upload ảnh kết quả xử lý Ticket và tích hợp giao diện kỹ thuật viên | Done | Phan Tuấn Thành | 2026-10-24 | 4 | feature/ticket-work-result-upload | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/88 — Upload ảnh kết quả xử lý; ảnh là tùy chọn, không bắt buộc để resolve hoặc close. Giữ hạn kế hoạch hiện có trong backlog.
49 | Close Ticket | Xây dựng API đóng Ticket và hoàn thiện phạm vi giao diện demo | Done | Phan Tuấn Thành | 2026-10-23 | 4 | feature/ticket-close-demo-scope | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/77 — Gộp phạm vi UI demo và nghiệm thu; hoãn reopen/force-close/comments/feedback.
50 | View Ticket Dashboard; Monitor Ticket SLA | Xây dựng API Dashboard summary theo quyền người dùng | Done | Trần Quốc Thái | 2026-10-23 | 4 | feature/dashboard-summary-api | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/72 — Dashboard summary theo quyền; issue đã đóng, API đã hoàn tất.
51 | Shared Foundation and Integration | Xây dựng bộ kiểm thử hồi quy API Ticket bằng Postman CLI | In Progress | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-30 | 4 | test/test-ticket-api-regression | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/90 — Assignee GitHub là Huytran2903; nội dung đề xuất còn ghi Phan Tuấn Thành. Giữ In Progress đã có trên backlog. Tiêu đề NEX-051 đang trùng #92; định danh bằng GitHub #90. Hạn 30/10 theo milestone Sprint 4. Nhánh kế hoạch theo mô tả issue, chưa tồn tại trên GitHub.
52 | Shared Foundation and Integration | [E2E] Kiểm thử toàn luồng Ticket trên giao diện với API thật | To Do | Phan Tuấn Thành | 2026-10-30 | 4 | test/test-ticket-ui-e2e | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/91 — Kiểm thử E2E với API thật; không triển khai comments/feedback. Hạn 30/10 theo milestone Sprint 4. Nhánh kế hoạch theo mô tả issue, chưa tồn tại trên GitHub.
53 | Reassign Technician | Đổi Technician được phân công cho Ticket | To Do | Phan Tuấn Thành | 2026-10-30 | 4 | feat/ticket-reassignment | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/92 — Chỉ đổi khi ASSIGNED; bắt buộc lý do và eligibility. Không gồm reopen/unassign. Hạn 30/10 theo milestone Sprint 4. Nhánh kế hoạch theo mô tả issue, chưa tồn tại trên GitHub.
54 | View Ticket Dashboard; View Ticket Report; Export Ticket Report | Báo cáo Ticket theo khoảng thời gian và xuất CSV | To Do | Trần Quốc Thái | 2026-10-30 | 4 | feat/ticket-period-report | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/93 — Báo cáo nhóm Ticket theo ngày tạo, trạng thái hiện tại và xuất CSV; giữ dashboard summary cũ. Hạn 30/10 theo milestone Sprint 4. Nhánh kế hoạch theo mô tả issue, chưa tồn tại trên GitHub.
55 | View Notifications; Mark Notification as Read | Thông báo trong ứng dụng khi phân công và giải quyết Ticket | To Do | Tô Phi Oanh | 2026-10-30 | 4 | codex/ticket-in-app-notifications | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/94 — Thông báo trong ứng dụng cho assign/resolve; không gồm email/WebSocket. Hạn 30/10 theo milestone Sprint 4. Nhánh kế hoạch theo mô tả issue, chưa tồn tại trên GitHub.
56 | Search and Filter Tickets | Bổ sung tìm kiếm Ticket theo mã và tiêu đề | To Do | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-30 | 4 | feat/ticket-keyword-search | https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/95 — Bổ sung keyword theo mã/tiêu đề; giữ bộ lọc trạng thái/ưu tiên/vị trí đã có. Hạn 30/10 theo milestone Sprint 4. Nhánh kế hoạch theo mô tả issue, chưa tồn tại trên GitHub.

## Config
Chức năng | Phụ trách hiện tại | Hạn kế hoạch | Trạng thái | Thành viên | Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Cách cập nhật / nguồn
Search and Filter Tickets | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-30 | To Do | Tô Phi Oanh | STT | Number — số nguyên | Số liên tục từ 1; khi thêm việc mới, nhập số tiếp theo.
View Ticket Details | Phan Tuấn Thành | 2026-10-15 | In Progress | Trần Quốc Thái | Chức năng liên quan | Select — List | Tên usecase chuẩn tại Config!A2:A40. Backlog nhiều usecase phân tách bằng '; '; kiểm thử kỹ thuật dùng Shared Foundation and Integration.
Login | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-15 | Done | Lâm Thoại Thanh | Việc cần làm | Title — Text | Tên issue gốc hoặc mô tả đúng scope của issue. Không xem usecase là một issue độc lập.
Logout | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-15 | Blocked | Phan Tuấn Thành | Trạng thái | Status — List | Done khi issue GitHub closed/completed. To Do, In Progress, Blocked theo tiến độ đã xác nhận. Việc hoãn ghi rõ trong Ghi chú.
Manage Users | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-15 |  | Trần Phan Nhật Huy | Chủ sở hữu | Person — List | Dùng GitHub assignee và ánh xạ Member 1–5 do nhóm cung cấp; không thay assignee bằng tác giả commit/PR.
Manage User Roles | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-15 |  |  | Ngày đến hạn | Date | Hạn kế hoạch trong issue; nếu dùng hạn milestone phải ghi rõ nguồn tại Ghi chú. Không lấy ngày đóng/merge. Hiển thị DD/MM/YYYY.
Manage Locations | Tô Phi Oanh | 2026-10-15 |  |  | Ghi chú | Text | URL issue GitHub, scope hoãn và quan hệ giữa các dòng cùng issue. Đối chiếu ngày 26/10/2026.
Manage Equipment Types | Tô Phi Oanh | 2026-10-15 |  |  | Số đợt phát triển | Number — nguyên dương | Sprint theo phạm vi nhóm đã chốt. Công việc hoãn để trống Sprint, không tính vào Sprint 4.
Manage Assets | Tô Phi Oanh | 2026-10-15 |  |  | Tên nhánh | Text | Ưu tiên branch thực tế trên GitHub/Git hoặc head PR. Nếu issue chưa có branch, dùng tên kế hoạch trong mô tả và ghi rõ 'chưa tồn tại trên GitHub' tại Ghi chú.
Change Asset Status | Tô Phi Oanh | 2026-10-15 |  |  | Cập nhật dropdown | Named Range | Nguồn danh mục: usecase ở cột A, trạng thái E2:E5, thành viên G2:G6. Giữ tên chuẩn và không chèn dòng trống giữa danh sách.
View Asset Status History | Tô Phi Oanh | 2026-10-15 |  |  | Thêm công việc | Google Sheets Table | Thêm công việc trong ProductBacklogTable, giữ dropdown và định dạng. Mỗi dòng phải có issue tham chiếu hoặc ghi rõ phần việc được tách.
Manage Incident Categories | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-15 |  |  | Đối chiếu nguồn | Import Audit | Backlog cột I lưu nguồn GitHub. ConfigUsecase B/C theo issue triển khai chính hiện tại; không dùng để ghi đè các issue nền tảng. Usecase hoãn để trống B/C.
View Form Versions | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-15
Manage Dynamic Form Drafts | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-15
Preview Dynamic Forms | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-15
Publish Form Version | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-15
Archive Form Version | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-15
View Technician Profiles | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-18
Configure Technician Availability and Capacity | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-15
Configure Technician Skills | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-15
Configure Technician Service Areas | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-15
Submit Ticket | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-18
View and Download Ticket Attachments | Trần Quốc Thái | 2026-10-18
Review Ticket | Phan Tuấn Thành | 2026-10-18
Monitor Ticket SLA | Trần Quốc Thái | 2026-10-23
Assign Technician | Phan Tuấn Thành | 2026-10-18
View Assigned Work | Tô Phi Oanh | 2026-10-20
Start Ticket Work | Tô Phi Oanh | 2026-10-20
Record Work Log | Tô Phi Oanh | 2026-10-22
Upload Work Result Images | Phan Tuấn Thành | 2026-10-25
Resolve Ticket | Tô Phi Oanh | 2026-10-22
Close Ticket | Phan Tuấn Thành | 2026-10-23
View Ticket Dashboard | Trần Quốc Thái | 2026-10-23
Shared Foundation and Integration | Trần Quốc Thái | 2026-10-15
Reassign Technician | Phan Tuấn Thành | 2026-10-30
View Notifications | Tô Phi Oanh | 2026-10-30
Mark Notification as Read | Tô Phi Oanh | 2026-10-30
View Ticket Report | Trần Quốc Thái | 2026-10-30
Export Ticket Report | Trần Quốc Thái | 2026-10-30

## Import Audit
Tệp tài liệu nguồn | Mã công việc / định danh nguồn | STT danh sách công việc | Kết quả nhập dữ liệu | Các trường còn thiếu | Cảnh báo / cần xác minh | Dòng nguồn | Tiêu đề nguồn | Phân loại nguồn | Người phụ trách theo nguồn | Hạn hoàn thành theo nguồn | Nhánh theo nguồn | Trạng thái theo nguồn
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-01 | 1 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 10–89 | [TASK] Implement User and Role Persistence Foundation | Issue chính M1 | Member 1 — Identity & Access |  | feature/<issue-number>-identity-persistence
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-02 | 2 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 89–173 | [TASK] Build Authentication and Frontend Session Skeleton | Issue chính M1 | Member 1 — Identity & Access |  | feature/<issue-number>-auth-session-skeleton
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-03 | 3 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 173–249 | [TASK] Align Canonical Domain Vocabulary Across the Application | Issue chính M1 | Member 2 — Ticket Intake & Dynamic Forms |  | feature/<issue-number>-canonical-domain-vocabulary
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-04 | 4 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 249–326 | [TASK] Implement Dynamic Form Persistence Foundation | Issue chính M1 | Member 2 — Ticket Intake & Dynamic Forms |  | feature/<issue-number>-dynamic-form-persistence
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-05 | 5 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 326–402 | [TASK] Define Ticket Workflow Transition Contract | Issue chính M1 | Member 3 — Workflow & Technician Operations |  | feature/<issue-number>-ticket-workflow-contract
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-06 | 6 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 402–483 | [TASK] Implement Technician Workforce Persistence Foundation | Issue chính M1 | Member 3 — Workflow & Technician Operations |  | feature/<issue-number>-technician-persistence
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-07 | 7 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 483–559 | [TASK] Implement Location and Equipment Type Persistence Foundation | Issue chính M1 | Member 4 — Location & Asset Management |  | feature/<issue-number>-location-equipment-persistence
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-08 | 8 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 559–638 | [TASK] Implement Asset and Asset Status History Persistence Foundation | Issue chính M1 | Member 4 — Location & Asset Management |  | feature/<issue-number>-asset-persistence
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-09 | 9 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 638–715 | [TASK] Standardize Shared API Error, Pagination, and Concurrency Contracts | Issue chính M1 | Member 5 — Ticket Explorer, Dashboard & Integration |  | feature/<issue-number>-shared-api-contracts
MILESTONE_1_ISSUES.md | M1-10 | 10 | Nhập mới | Owner; Deadline; Sprint | Owner chỉ đề xuất; lịch 26–30/09 là lịch milestone, không phải deadline issue. Branch còn <issue-number>. | 715–796 | [TASK] Establish Shared Test Fixtures and Demo Bootstrap Strategy | Issue chính M1 | Member 5 — Ticket Explorer, Dashboard & Integration |  | feature/<issue-number>-test-fixtures-bootstrap
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-01 / #27 | 11 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 135–222 | M2-01 — Xây dựng API đăng nhập và phát hành JWT | Issue chính M2 | Member 1 | 05/10/2026 | feature/<issue-number>-auth-login-jwt
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #27 | 11 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 10–10 | [Backend] Xây dựng API đăng nhập và phát hành JWT | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đã đóng
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-02 / #28 | 12 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 222–321 | M2-02 — Xây dựng API Current User và kết nối phiên đăng nhập Frontend | Issue chính M2 | Member 1 | 07/10/2026 | feature/<issue-number>-current-user-session
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #28 | 12 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 11–11 | Xây dựng API Current User và kết nối phiên đăng nhập Frontend | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đã đóng
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-03 / #29 | 13 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 321–401 | M2-03 — Xây dựng API quản lý User, Role và Technician | Issue chính M2 | Member 1 | 09/10/2026 | feature/<issue-number>-user-technician-management
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #29 | 13 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 12–12 | [Backend] Xây dựng chức năng quản lý User, Role và Technician | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-04 / #30 | 14 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 401–457 | M2-04 — Xây dựng API đọc Category, Published Form và SLA | Issue chính M2 | Member 2 | 05/10/2026 | feature/<issue-number>-category-form-read-api
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #30 | 14 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 13–13 | [Backend] Xây dựng API đọc Category, Published Form và SLA | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đã đóng
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-05 / #31 | 15 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 457–522 | M2-05 — Xây dựng API quản trị Category và Dynamic Form | Issue chính M2 | Member 2 | 07/10/2026 | feature/<issue-number>-category-form-admin-api
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #31 | 15 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 14–14 | [Backend] Xây dựng API quản trị Category và Dynamic Form | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đã đóng
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #32 | 16 | Nhập mới từ chỉ mục | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Không có mô tả chi tiết; không tự lấy Owner của #44 hoặc deadline M2/M3-FE03. Milestone cần kiểm tra. | 15–15 | [Frontend] Xây dựng giao diện quản trị Category và Dynamic Form | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đã đóng
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-07 / #33 | 17 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 522–576 | M2-07 — Xây dựng Persistence nền tảng cho Ticket | Issue chính M2 | Member 3 | 05/10/2026 | feature/<issue-number>-ticket-core-persistence
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #33 | 17 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 16–16 | [Backend] Xây dựng Persistence nền tảng cho Ticket | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-08 / #34 | 18 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 576–624 | M2-08 — Persistence dữ liệu động, lịch sử và Attachment của Ticket | Issue chính M2 | Member 3 | 07/10/2026 | feature/<issue-number>-ticket-supporting-persistence
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #34 | 18 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 17–17 | [Backend] Persistence dữ liệu động, lịch sử và Attachment của Ticket | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-09 / #35 | 19 | Nhập mới | Sprint | Scope mới của #35 gồm List/Detail UI; metadata Backend cũ được lưu làm lịch sử. | 624–697 | M2-09 — Xây dựng API đọc danh sách và chi tiết Ticket | Issue chính M2 | Member 3 | 09/10/2026 | feature/<issue-number>-ticket-read-api
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #35 | 19 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 18–18 | [Backend] Xây dựng API đọc danh sách và chi tiết Ticket | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-10 / #36 | 20 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 697–755 | M2-10 — Xây dựng API CRUD Location và Equipment Type | Issue chính M2 | Member 4 | 05/10/2026 | feature/<issue-number>-location-equipment-crud
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #36 | 20 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 19–19 | [Backend] Xây dựng CRUD Location và Equipment Type | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-11 / #37 | 21 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 755–822 | M2-11 — Xây dựng API CRUD Asset và lịch sử trạng thái | Issue chính M2 | Member 4 | 07/10/2026 | feature/<issue-number>-asset-crud-status-history
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #37 | 21 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 20–20 | [Backend] Xây dựng CRUD Asset và lịch sử trạng thái | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-12 / #38 | 22 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 822–879 | M2-12 — Xây dựng API lấy Asset hợp lệ theo Location | Issue chính M2 | Member 4 | 09/10/2026 | feature/<issue-number>-eligible-assets-by-location
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #38 | 22 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 21–21 | [Backend] Xây dựng API lấy Asset hợp lệ theo Location | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-13 / #39 | 23 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 879–929 | M2-13 — Tạo SQL Server Sequence cho Ticket Number | Issue chính M2 | Member 5 | 05/10/2026 | feature/<issue-number>-ticket-number-sequence
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #39 | 23 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 22–22 | Tạo SQL Server Sequence cho Ticket Number | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-14 / #40 | 24 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 929–995 | M2-14 — Xây dựng nền tảng lưu trữ File đính kèm | Issue chính M2 | Member 5 | 07/10/2026 | feature/<issue-number>-local-file-storage
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #40 | 24 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 23–23 | Xây dựng nền tảng lưu trữ File đính kèm | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_ISSUES.md | M2-15 / #41 | 25 | Nhập mới | Sprint | Ngày Hoàn thành là ngày kế hoạch riêng issue; không chứng minh Done. | 995–1096 | M2-15 — Xây dựng Contract và giao diện khung Dashboard | Issue chính M2 | Member 5 | 09/10/2026 | feature/<issue-number>-dashboard-contract-shell
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #41 | 25 | Hợp nhất chỉ mục / trạng thái | Sprint | Trạng thái theo ảnh, không xác nhận live/CI/merge. Đang mở chỉ ánh xạ Backlog khi chưa rõ tiến độ. | 24–25 | Xây dựng Contract và giao diện khung Dashboard | Issue GitHub hiện có |  |  |  | Đang mở
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #42 | 26 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 40–40 | Hoàn thiện Login/Session và UI Admin tạo, quản lý tài khoản/role | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 1 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #42 | 26 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 93–179 | Hoàn thiện Login/Session và UI Admin tạo, quản lý tài khoản/role | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 1 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/42-auth-admin-user-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #43 | 27 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 41–41 | Xây dựng UI quản lý Technician, Skill và Service Area | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 1 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #43 | 27 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 179–262 | Xây dựng UI quản lý Technician, Skill và Service Area | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 1 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/43-technician-configuration-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #44 | 28 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 42–42 | Hoàn thiện UI Category và Dynamic Form | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 2 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #44 | 28 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 262–346 | Hoàn thiện UI Category và Dynamic Form | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 2 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/44-category-form-ui-completion
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #45 | 29 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 43–43 | Xây dựng UI quản trị Location và Equipment Type | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 4 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #45 | 29 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 346–420 | Xây dựng UI quản trị Location và Equipment Type | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 4 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/45-location-equipment-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #46 | 30 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 44–44 | Xây dựng UI quản trị Asset và lịch sử trạng thái | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 4 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #46 | 30 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 420–496 | Xây dựng UI quản trị Asset và lịch sử trạng thái | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 4 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/46-asset-management-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #47 | 31 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 45–45 | Xây dựng Location Selector và Eligible Asset Selector | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 4 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #47 | 31 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 496–575 | Xây dựng Location Selector và Eligible Asset Selector | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 4 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/47-location-eligible-asset-selectors
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #50 | 32 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 46–46 | Xây dựng UI Create Ticket theo published dynamic form | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 2 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #50 | 32 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 575–665 | Xây dựng UI Create Ticket theo published dynamic form | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 2 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/50-create-ticket-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #52 | 33 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 47–47 | Hoàn thiện UI Manager review và assignment | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 3 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #52 | 33 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 665–751 | Hoàn thiện UI Manager review và assignment | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 3 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/52-manager-ticket-workflow-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #53 | 34 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 48–48 | Xây dựng My Assigned Work và UI Technician xử lý Ticket | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 3 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #53 | 34 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 751–833 | Xây dựng My Assigned Work và UI Technician xử lý Ticket | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 3 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/53-technician-assigned-work-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #54 | 35 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 49–49 | Hoàn thiện Ticket Detail actions, ảnh, comments và feedback UI | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 3 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #54 | 35 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 833–926 | Hoàn thiện Ticket Detail actions, ảnh, comments và feedback UI | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 3 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/54-ticket-detail-collaboration-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #55 | 36 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 50–50 | Hoàn thiện Dashboard shell theo role | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 5 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #55 | 36 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 926–1003 | Hoàn thiện Dashboard shell theo role | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 5 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/55-dashboard-shell-ui
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #56 | 37 | Nhập mới từ chỉ mục UI | Owner; Sprint | Số Issue và Owner là đề xuất; chưa xác nhận tạo/phân công GitHub. | 51–52 | Tích hợp navigation, thống nhất UI và nghiệm thu UI MVP | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 5 | 15/10/2026
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_UI_ISSUES.md | #56 | 37 | Hợp nhất mô tả chi tiết UI | Owner; Sprint | Hạn riêng UI; dependency backend mới không buộc hoàn thành cùng hạn UI. Owner đề xuất theo mục 1. | 1003–1072 | Tích hợp navigation, thống nhất UI và nghiệm thu UI MVP | Issue UI bổ sung dự kiến | Member 5 | 15/10/2026 — hạn hoàn thành UI | feature/56-ui-navigation-quality
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #48 | 38 | Nhập mới Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Chưa chốt đưa vào M3; số dự kiến, chưa có ngày và chưa xác nhận phân công. | 61–61 | Xây dựng validation dynamic values/evidence và đồng bộ contract form | Candidate có số dự kiến | Member 2
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | #48 | 38 | Hợp nhất mô tả Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Không lấy lịch UI hoặc deadline cũ 14–18/10; không tạo số GitHub thật. | 36–116 | Xây dựng validation dynamic values/evidence và đồng bộ contract form | Candidate có số dự kiến | Member 2 | Chưa chốt — theo lịch backend/Milestone 3 | feature/48-ticket-submission-validation
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #49 | 39 | Nhập mới Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Chưa chốt đưa vào M3; số dự kiến, chưa có ngày và chưa xác nhận phân công. | 62–62 | Xây dựng API tạo Ticket với sequence, SLA và ảnh minh chứng | Candidate có số dự kiến | Member 3
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | #49 | 39 | Hợp nhất mô tả Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Không lấy lịch UI hoặc deadline cũ 14–18/10; không tạo số GitHub thật. | 116–218 | Xây dựng API tạo Ticket với sequence, SLA và ảnh minh chứng | Candidate có số dự kiến | Member 3 | Chưa chốt — theo lịch backend/Milestone 3 | feature/49-create-ticket-api
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #51 | 40 | Nhập mới Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Chưa chốt đưa vào M3; số dự kiến, chưa có ngày và chưa xác nhận phân công. | 63–63 | Xây dựng API đọc attachment có phân quyền | Candidate có số dự kiến | Member 5
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | #51 | 40 | Hợp nhất mô tả Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Không lấy lịch UI hoặc deadline cũ 14–18/10; không tạo số GitHub thật. | 218–287 | Xây dựng API đọc attachment có phân quyền | Candidate có số dự kiến | Member 5 | Chưa chốt — theo lịch backend/Milestone 3 | feature/51-ticket-attachment-content-api
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #57 | 41 | Nhập mới Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Chưa chốt đưa vào M3; số dự kiến, chưa có ngày và chưa xác nhận phân công. | 64–64 | Xây dựng API danh sách Technician phục vụ UI Manager/Admin | Candidate có số dự kiến | Member 1
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | #57 | 41 | Hợp nhất mô tả Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Không lấy lịch UI hoặc deadline cũ 14–18/10; không tạo số GitHub thật. | 287–366 | Xây dựng API danh sách Technician phục vụ UI Manager/Admin | Candidate có số dự kiến | Member 1 | Chưa chốt — theo lịch backend/Milestone 3 | feature/57-technician-list-api
MILESTONE_2_SUPPLEMENT_ISSUES.md | #58 | 42 | Nhập mới Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Chưa chốt đưa vào M3; số dự kiến, chưa có ngày và chưa xác nhận phân công. | 65–66 | Nghiệm thu tích hợp API thật và cập nhật tài liệu | Candidate có số dự kiến | Member 5
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | #58 | 42 | Hợp nhất mô tả Candidate | Owner; Deadline; Sprint | Không lấy lịch UI hoặc deadline cũ 14–18/10; không tạo số GitHub thật. | 366–418 | Nghiệm thu tích hợp API thật và cập nhật tài liệu | Candidate có số dự kiến | Member 5 | Chưa chốt — theo lịch backend/Milestone 3 | feature/58-real-api-integration
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 1 | 43 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Đề xuất được nêu độc lập ở §6; không tự tạo số, Owner, Sprint, deadline hoặc branch. | 440–440 | API review, reject và cancel Ticket | Candidate chưa có số
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 2 | 44 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Đề xuất được nêu độc lập ở §6; không tự tạo số, Owner, Sprint, deadline hoặc branch. | 441–441 | API phân công, đổi và gỡ phân công Technician, gồm query eligibility | Candidate chưa có số
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 3 | 45 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Đề xuất được nêu độc lập ở §6; không tự tạo số, Owner, Sprint, deadline hoặc branch. | 442–442 | API công việc hiện tại của Technician | Candidate chưa có số
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 4 | 46 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Đề xuất được nêu độc lập ở §6; không tự tạo số, Owner, Sprint, deadline hoặc branch. | 443–443 | API bắt đầu xử lý và Work Log | Candidate chưa có số
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 5 | 47 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Đề xuất được nêu độc lập ở §6; không tự tạo số, Owner, Sprint, deadline hoặc branch. | 444–444 | API ảnh kết quả và resolve Ticket | Candidate chưa có số
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 6 | 48 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Cần phân định API cancel với nhiệm vụ review/reject/cancel; giữ hai task có scope khác nhau. | 445–445 | API close và reopen Ticket | Candidate chưa có số
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 7 | 49 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Đề xuất được nêu độc lập ở §6; không tự tạo số, Owner, Sprint, deadline hoặc branch. | 446–446 | API comments Ticket | Candidate chưa có số
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 8 | 50 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Đề xuất được nêu độc lập ở §6; không tự tạo số, Owner, Sprint, deadline hoặc branch. | 447–447 | API feedback Ticket | Candidate chưa có số
MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md | MILESTONE_3_CANDIDATE_API_ISSUES.md §6 mục 9 | 51 | Nhập mới đề xuất chưa có số | Owner; Deadline; Sprint; Branch | Đề xuất được nêu độc lập ở §6; không tự tạo số, Owner, Sprint, deadline hoặc branch. | 448–448 | API Dashboard summary theo role | Candidate chưa có số
MILESTONE_2_ISSUES.md | M3-FE02 | 26, 27 | Đối chiếu tham chiếu cũ; không tạo dòng mới | Owner; Sprint | Được kế hoạch bổ sung mô tả thành hai issue UI độc lập #42/#43. | 52–52 | Giao diện quản lý User, Role và Technician | Tham chiếu UI kế hoạch cũ
MILESTONE_2_ISSUES.md | M3-FE03 | 16 | Đối chiếu tham chiếu cũ; không tạo dòng mới | Owner; Deadline; Sprint; Branch | M3-FE03/M2-06 là kế hoạch UI gốc #32; #44 chỉ hoàn thiện bổ sung. Lịch/milestone cũ chưa xác minh. | 53–53 | Giao diện quản trị Category và Dynamic Form | Tham chiếu UI kế hoạch cũ
MILESTONE_2_ISSUES.md | M3-FE04 | 19 | Đối chiếu tham chiếu cũ; không tạo dòng mới | Sprint | Tài liệu xác định rõ List/Detail UI thuộc #35; không tạo implementation độc lập. | 54–54 | Giao diện Ticket List và Ticket Detail chỉ đọc — được bao gồm trong GitHub #35 | Tham chiếu UI kế hoạch cũ
MILESTONE_2_ISSUES.md | M3-FE05 | 29 | Đối chiếu tham chiếu cũ; không tạo dòng mới | Owner; Sprint | Cùng phần UI được mô tả đầy đủ trong kế hoạch bổ sung; giữ số dự kiến. | 55–55 | Giao diện quản trị Location và Equipment Type | Tham chiếu UI kế hoạch cũ
MILESTONE_2_ISSUES.md | M3-FE06 | 30 | Đối chiếu tham chiếu cũ; không tạo dòng mới | Owner; Sprint | Cùng phần UI được mô tả đầy đủ trong kế hoạch bổ sung; giữ số dự kiến. | 56–56 | Giao diện quản trị Asset và lịch sử trạng thái | Tham chiếu UI kế hoạch cũ
MILESTONE_2_ISSUES.md | M3-FE07 | 31 | Đối chiếu tham chiếu cũ; không tạo dòng mới | Owner; Sprint | Cùng phần UI được mô tả đầy đủ trong kế hoạch bổ sung; giữ số dự kiến. | 57–58 | Component chọn Asset hợp lệ theo Location | Tham chiếu UI kế hoạch cũ
https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/90 | GitHub #90 | 51 | Đồng bộ GitHub ngày 26/10/2026 | Branch thực tế chưa tạo | Assignee GitHub là Huytran2903; nội dung đề xuất còn ghi Phan Tuấn Thành. Giữ In Progress đã có trên backlog. Tiêu đề NEX-051 đang trùng #92; định danh bằng GitHub #90. Hạn theo milestone Sprint 4; branch là kế hoạch, chưa tồn tại. |  | [NEX-051] [TEST] Xây dựng bộ kiểm thử hồi quy API Ticket bằng Postman CLI | GitHub issue / Sprint 4 | Trần Phan Nhật Huy | 2026-10-30 | test/test-ticket-api-regression | In Progress
https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/91 | GitHub #91 | 52 | Đồng bộ GitHub ngày 26/10/2026 | Branch thực tế chưa tạo | Kiểm thử E2E với API thật; không triển khai comments/feedback. Hạn theo milestone Sprint 4; branch là kế hoạch, chưa tồn tại. |  | [NEX -056] [E2E] Kiểm thử toàn luồng Ticket trên giao diện với API thật | GitHub issue / Sprint 4 | Phan Tuấn Thành | 2026-10-30 | test/test-ticket-ui-e2e | To Do
https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/92 | GitHub #92 | 53 | Đồng bộ GitHub ngày 26/10/2026 | Branch thực tế chưa tạo | Chỉ đổi khi ASSIGNED; bắt buộc lý do và eligibility. Không gồm reopen/unassign. Hạn theo milestone Sprint 4; branch là kế hoạch, chưa tồn tại. |  | [NEX-051] Đổi Technician được phân công cho Ticket | GitHub issue / Sprint 4 | Phan Tuấn Thành | 2026-10-30 | feat/ticket-reassignment | To Do
https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/93 | GitHub #93 | 54 | Đồng bộ GitHub ngày 26/10/2026 | Branch thực tế chưa tạo | Báo cáo nhóm Ticket theo ngày tạo, trạng thái hiện tại và xuất CSV; giữ dashboard summary cũ. Hạn theo milestone Sprint 4; branch là kế hoạch, chưa tồn tại. |  | [NEX-052] Báo cáo Ticket theo khoảng thời gian và xuất CSV | GitHub issue / Sprint 4 | Trần Quốc Thái | 2026-10-30 | feat/ticket-period-report | To Do
https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/94 | GitHub #94 | 55 | Đồng bộ GitHub ngày 26/10/2026 | Branch thực tế chưa tạo | Thông báo trong ứng dụng cho assign/resolve; không gồm email/WebSocket. Hạn theo milestone Sprint 4; branch là kế hoạch, chưa tồn tại. |  | [NEX-053]Thông báo trong ứng dụng khi phân công và giải quyết Ticket | GitHub issue / Sprint 4 | Tô Phi Oanh | 2026-10-30 | codex/ticket-in-app-notifications | To Do
https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora/issues/95 | GitHub #95 | 56 | Đồng bộ GitHub ngày 26/10/2026 | Branch thực tế chưa tạo | Bổ sung keyword theo mã/tiêu đề; giữ bộ lọc trạng thái/ưu tiên/vị trí đã có. Hạn theo milestone Sprint 4; branch là kế hoạch, chưa tồn tại. |  | [NEX-054] Bổ sung tìm kiếm Ticket theo mã và tiêu đề | GitHub issue / Sprint 4 | Lâm Thoại Thanh | 2026-10-30 | feat/ticket-keyword-search | To Do